## Pianificazione progetto
Pianificazione Event Manager 18
[5 empty] | Evidenziazione periodo: | 1 |  |  | Durata del piano | [6 empty] | Inizio effettivo | [5 empty] | % completamento | [6 empty] | Effettiva (oltre piano) | [7 empty] | % completamento (oltre piano)
ATTIVITÀ | INIZIO DEL PIANO | DURATA DEL PIANO | INIZIO EFFETTIVO | DURATA EFFETTIVA | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | GIORNI
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Use Case Digram | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Disegnare i Mockup | 1 | 4 | 1 | 5 | 100%
Stesura CockBurn | 2 | 4 | 2 | 6 | 100%
Stesura ClassDiagram(funzionali) | 5 | 4 | 6 | 5 | 100%
Stesura Sequence Diagram(Funzionali) | 7 | 4 | 7 | 6 | 100%
Stesura documento di Analisi | 10 | 1 | 13 | 1 | 100%
Realizzazione Class Diagram di Design | 11 | 3 | 14 | 6 | 100%
Realizzazione Sequence Diagram di Design | 14 | 3 | 19 | 6 | 100%
Stesura documento di Design | 17 | 1 | 25 | 1 | 100%
Implementazione java | 18 | 3 | 26 | 4 | 100%
Implementazione Android | 18 | 3 | 26 | 3 | 100%
Testing | 21 | 2 | 30 | 2 | 100%